ANEXA NR. 3

ACORD CONTRACTUAL

CONTRACTUL DE PROIECTARE- EXECUȚIE - OPERARE

STAȚIE de tratare mecano-biologică CU DIGESTIE ANAEROBĂ ȘI RECUPERARE DE ENERGIE și stație de transfer Galați

## Prezentul Acord Contractual se încheie între:

## __________________, persoană juridică română cu sediul în _________ _____________ ___________ ______________________, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. __________________________________, Cod Unic de Înregistrare ____________________, atribut fiscal __, cont bancar nr. ____________________________________________ deschis la _______________________________ - Sucursala ____________________, număr cont TVA ___________________________________, legal reprezentată prin ……………………, (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

## și

## __________________, persoană juridică ______ cu sediul în _________ _____________ ___________ ______________________, înregistrată la ______________ sub nr. __________________________________, ____________________, atribut fiscal __, cont bancar nr. ____________________________________________ deschis la _______________________________ - Sucursala ____________________, număr cont TVA ___________________________________, legal reprezentată prin ……………………, (denumită în continuare (denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte,

## (denumite în continuare "Părțile"),

## având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. ........................, ca Lucrările cunoscute sub numele de: ”Stație de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă și recuperare de energie și stație de transfer Galați” din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Galați-Etapa II” (denumite în continuare “Lucrările”) să fie proiectate, executate și operate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării și finalizării Lucrărilor, precum și operării și întreținerii Lucrărilor (denumite în continuare "Serviciile de Operare"), inclusiv remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

## Părțile convin după cum urmează:

# În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.

# Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:

## Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,

## Condițiile Specifice,

## Condițiile Generale,

## Cerințele Beneficiarului,

## Regulamentul Serviciului,

## Caietul de Sarcini,

## Graficul de Eșalonare a Plăților,

## Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

## Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),

## Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

## angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),

## acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

## subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

## orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica].

# Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de ”Stație de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă și recuperare de energie și stație de transfer Galați” din cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Galați-Etapa II”, să presteze Serviciile de Operare și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări, în conformitate cu prevederile Contractului.

# Pe durata Perioadei de Operare, Beneficiarii Delegatari vor delega către Antreprenorul Delegat gestiunea activităților specifice serviciului public de salubrizare a localităților, care alcătuiesc Serviciul, așa cum este acesta definit în prezentul Acord Contractual. În consecință, pe durata Perioadei de Operare, Antreprenorul va avea dreptul exclusiv și obligația de a presta Serviciul în Aria Delegării, cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între Utilizatori. Totodată, pe durata Perioadei de Operare, Beneficiarii Delegatari vor acorda Antreprenorului Delegat dreptul exclusiv de a presta gestiunea activităților specifice serviciului public de salubrizare a localităților care alcătuiesc Aria de Delegare, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 101/2006.

## Serviciile de Operare se referă la următoarele activități componente ale serviciului public de salubrizare (conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006:

## transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;

## tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;

## tratarea mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică.

# Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească următoarele sume (denumite împreună Prețul Contractului):

#### pentru proiectarea Lucrărilor, o sumă de: …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………), reprezentând Prețul Proiectării;

#### pentru  execuția Lucrărilor, o sumă de: …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………), reprezentând Prețul Execuției;

#### pentru prestarea Serviciilor de Operare, următoarele Tarife:

##### pentru desfășurarea activității de Transfer al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri;

##### pentru desfășurarea activității de Transfer al deşeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere şi similare şi al altor deşeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri;

##### pentru desfășurarea activității de Tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri;

##### pentru desfășurarea activității de Digestie anaerobă, Tariful de …………………………………… Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………) pe tonă de Deșeuri.

#### Sumele plătite Antreprenorului pentru prestarea Serviciilor de Operare reprezintă Prețul Serviciilor de Operare, care se achită la termenele și conform modalităților stipulate în Contract.

#### La sumele menționate mai sus se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

# Beneficiarul convine împreună cu Antreprenorul ca acesta din urma să plătească Beneficiarului Proprietar al Facilității Redevența în cuantumul și la termenele prevăzute în Acordul Contractual, de la data Data Începerii Operării.

# Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| ## Referință | ## Element | ## Date contractuale |
| --- | --- | --- |
| ## Clauza 1 – Definiții |  |  |
| ## b) | ## Numele și adresa Antreprenorului | ## (se va completa la momentul ## semnării Acordului Contractual) |
| ## h) | ## Beneficiarul Asociația | ## Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați |
| ## i) | ## Beneficiarul Delegatar | ## Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați: ## Județul Galați ## Municipiile Galaţi, Tecuci ## Orașele Bereşti, Bereşti, Târgu Bujor ## Comunele Barcea, Bãlãbãnesti, Bãlãsesti, Bãleni, Bãneasa, Bereşti Meria, Braniştea, Brãhãsesti, Buciumeni, Cavadinesti, Certeşti, Corni, Corod, Cosmeşti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodã, Drãgãneşti, Drãguşeni, Fîrţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa,Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Griviţa, Independenţa, Iveşti, Jorãşti, Lieşti, Matca, Mãstãcani, Movileni, Munteni, Nãmoloasa, Negrileşti, Nicoreşti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponeşti, Rãdeşti, Rediu, Schela, Scînteieşti, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulţi, Suceveni, Suhurlui, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti, Ţepu, Umbrãreşti, Valea Mãrului, Vînători, Vîrlezi, Vlădeşti, |
| ## j) | ## Beneficiarul Proprietar al Facilității | ## Județul Galați |
| ## kk) | ## Data Limită | ## 60 zile de la expirarea Duratei de Execuție ## (se va completa de către Beneficiar, la momentul elaborării documentației de atribuire) |
| ## nn) | ## Depozit | ## Depozitul Valea Mărului, situat în localitatea Valea Mărului, județul Galați |
| ## aaa) | ## Durata de Execuție | ## 38 luni, din care: ## 6 luni etapa de Proiectare ## 32 luni etapa de Execuție |
| ## ccc) | ## Facilitate | ## Instalație de tratare mecano-biologică și stație de transfer |
| ## ddd) | ## Fluxul Deșeurilor | ## Intrări în instalația de tratare mecano-biologică: ## Deșeuri menajere și similare colectate în amestec din județul Galați; ## Deșeuri din piețe colectate în amestec din județul Galați ## Deșeuri stradale, altele decât cele inerte de la măturatul stradal, colectate din județul Galați; ## Biodeșeuri colectate separat din județul Galați; ## Reziduuri de la stațiile de sortare și compostare din județul Galați; ## Reziduuri combustibile de la tratarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor textile de la instalații din județul Galați, pentru obținere de RDF. ## Ieșiri din instalația de tratare mecano-biologică: ## Deșeuri reciclabile; ## Deșeuri combustibile (RDF); ## Reziduuri de la tratarea mecanică și biologică; ## Digestat stabilizat obținut din deșeuri reziduale colectate în amestec/CLO; ## Compost, obținut din digestat din biodeșeuri colectate separat; ## Intrări în stația de transfer: ## Reziduuri și digestat stabilizat din deșeuri reziduale de la instalația de tratare mecano-biologică; ## Deșeuri reciclabile colectate separat din zona 1 (fără Municipiul Galați); ## Deșeuri textile colectate separat din zona 1 (fără Municipiul Galați); - Deșeuri voluminoase colectate separat din zona 1 (fără Municipiul Galați); ## Deșeuri menajere periculoase colectate separat din zona 1 (cu excepția Mun. Galați (doar pentru stocare temporară). ## Ieșiri din stația de transfer: ## Reziduuri și digestat stabilizat din deșeuri reziduale – către depozitul de deșeuri Valea Mărului; ## Deșeuri reciclabile – către stația de sortare Valea Mărului; ## Deșeuri textile – către hala fluxuri speciale Tecuci; ## Deșeuri voluminoase - către hala fluxuri speciale Tecuci; |
| ## bbbb) | ## Perioada de Mobilizare pentru operare | ## 90 de zile |
| ## cccc) | ## Perioada de Operare | ## 10 ani / 120 luni |
| ## aaaaa) | ## Sector | Sunt definite 4 sectoare de lucrari: Sector 1 - Staţia de Transfer Sector 2 - Stația de tratare mecanica Sector 3 - Stația de digestie anaerobă ## Sector 4 - Stația de compostare a digestatului |
| ## bbbbb) | ## Serviciile de Operare | ## Serviciile de Operare sunt compuse din următoarele activități specifice serviciului public de salubrizare a localităților: ##### tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă la TMB Galați; tratarea mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalația de tratare mecanobiologică TMB Galați, inclusiv transportul RDF către instalații de valorificare energetică; transportul separat al deșeurilor reziduale și digestatului stabilizat la depozitul Valea Mărului, , transportul deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stația de sortare Valea Mărului, transportul deșeurilor textile și voluminoase la hala fluxuri speciale Tecuci. |
| ## iiiii) | ## Numele și adresa Supervizorului | ## CONSITRANS S.R.L. ## Str. Polonă nr. 56, București |
| ## Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |
| ## 2.1 | ## Limba Contractului | ## limba română |
| ## Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |  |
| ## 8.4 | ## perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului | ## 90 de zile de la Data de Începere |
| ## Clauza 10a - Delegarea gestiunii Serviciilor de Operare |  |  |
| ## 10a.11 | ## valoarea și termenele de plată a Redevenței | ## Redevența ce va fi plătită Consiliului Județean Galați, în fiecare an, are valoarea: ## Anul de operare; ## Total redevență (lei/an). ## 1; ## 6.260.105. ## 2; ## 7.080.148. ## 3; ## 8.138.795. ## 4; ## 9.200.868. ## 5; ## 9.748.835. ## 6; ## 10.593.569. ## 7; ## 11.145.344. ## 8; ## 11.706.670. ## 9; ## 12.277.892. ## 10; ## 12.859.365. ## Redevența va fi plătită în tranșe trimestriale, până la data de 15 a lunii următoare sfârșitului de trimestru |
| ## 10a.11 | ## suma restantă cu titlu de Redevență care atrage rezilierea Contractului | ## Mai mult de 15.000.000 lei din valoarea contractului |
| ## 10a.11 | ## frecvența de ajustare a Redevenței | ## Redevență se va ajusta anual cu IPC Total comunicat de INS |
| ## 10a.11 | ## formula și parametrul de ajustare a Redevenței | ## Parametrul de ajustare a redevenței este IPC Total; formula de ajustare este: ## cuantumul ajustat al Redevenței = cuantumul inițial al Redevenței x IPC/100, ## unde IPC este Indicele Prețurilor de Consum Total comunicat de Institutul Național de Statistică |
| ## Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție |  |  |
| ## 15.1 a) | ## valoarea Garanției de Bună Execuție pentru Proiectare și Execuție | ## 8% din Prețul Proiectării și Execuției, fără TVA |
| ## 15.1 b) | ## valoarea Garanției de Bună Execuție pentru Serviciile de Operare | ## 8% din Prețul Anual al Serviciilor de Operare, fără TVA Valoarea contractului pe 12 luni = ∑Ts x Qs, unde: Ts = tariful ofertat, exclusiv TVA, exprimat in lei/tona, pentru fiecare serviciu: tarif transfer, tarif tratare mecanica deșeuri reziduale si tarif tratare biodeseuri colectate separat, Qs = cantitățile medii anuale de deșeuri’ intrate in stația de transfer și în instalația de tratare a deșeurilor si anume: QsTrrec = media anuala a deșeurilor reciclabile in stația de transfer QsTrrez = media anuala a deșeurilor reziduale in stația de transfer QsTrbio = media anuala a biodeșeurilor in stația de transfer QsTM=medie anuala a deșeurilor reziduale intrate in TMB QsTB=medie anuala a biodeșeurilor intrate in TMB |
| ## 15.8 a) | ## valoarea din Garanția de Bună Execuție pentru Proiectare și Execuție restituită la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor | ## 70% |
| ## 15.8 b) | ## valoarea din Garanția de Bună Execuție pentru Proiectare și Execuție restituită la aprobarea Recepției Finale | ## 30% |
| ## 15.8 c) | ## valoarea Garanției de Bună Execuție pentru Serviciile de Operare restituită la emiterea Certificatului de Finalizare | ## 100% |
| ## Clauza 16 - Responsabilități și asigurări |  |  |
| ## 16.2 b) (i) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților (Proiectare și Execuție) | ## limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene |
| ## 16.2 b) (ii) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) - franșiză | ## [nu/(se va completa de către Beneficiar, la momentul elaborării documentației de atribuire)] |
| ## 16.2 b) (ii) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) – procentul suplimentar din valoarea de înlocuire | ## 15% |
| ## 16.2 b) (ii) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) – suma suplimentară față de valoarea de înlocuire | ## nu |
| ## 16.2 b (ii) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Proiectare și Execuție) – excluderea Riscurilor Beneficiarului | ## nu |
| ## 16.2 c) (i) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților (Servicii de Operare) | ## limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene |
| ## 16.2 c) (ii) | ## limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse Lucrărilor (Servicii de Operare) – extindere a acoperirii la incendii și alte evenimente naturale | ## nu |
| ## 16.2 c) (vi) | ## alte asigurări în legătură cu Serviciile de Operare | ## nu |
| ## Clauza 17 - Programul de Execuție |  |  |
| ## 17.6 | ## sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție | ## 4.000 lei pe zi |
| ## Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor |  |  |
| ## 19.3 a) | ## termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Supervizor | ## 120 de zile |
| ## 19.3 b) | ## termenul de obținere a autorizației de construire | ## 180 de zile |
| ## Clauza 35b – Perioada de Operare și Serviciile de Operare |  |  |
| ## 35b.5 | ## Auditorul desemnat pentru realizarea Auditului Independent de Conformitate | ## Agenția de Audit Financiar AFIL SRL ## Str. I.C. Brătianu nr. 1, Botoșani |
| ## 35b.7 | ## valoarea maximă a penalităților pentru nerealizarea Indicatorilor de Performanță, a cărei depășire îndreptățește Beneficiarul să aplice remedii | ## 10% din valoarea anuala a activității pentru care nu a îndeplinit indicatorii de performanță. |
| ## 35b.7 | ## perioada maximă de timp în care durează nerealizarea de către Antreprenor a Indicatorilor de Performanță din cauze în responsabilitatea Antreprenorului, după trecerea căreia Beneficiarul este îndreptățit să aplice remedii | ## 90 de zile |
| ## 35b.7 | ## Indicatorii de Performanță, valorile minime ale Indicatorilor de Performanță și penalitățile pentru nerealizarea Indicatorilor de Performanță | I.1 Eficiență în operarea TMB – linia mecanică I.1.1 Cantitatea totală de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, metal, sticlă) trimise anual la reciclare ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale și reziduuri de sortare și compostare acceptate la intrarea în instalația TMB Valoare indicator: - Min. 5% anual Penalitate: Pentru cantități inferioare valorii propuse se va aplica următoarea formulă de calcul a penalizării: P= (MT-MV) x V, unde: P = penalitatea MT = cantitatea (masa) de deșeuri necesar a fi sortate și trimise la reciclare MV = cantitatea (masa) de deșeuri efectiv sortate și trimise la reciclare V = prețul mediu anual de vânzare a deșeurilor reciclabile I.1.2 Cantitatea de deșeuri trimisă anual la valorificare energetică ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptate la instalația TMB (%) Valoare indicator: - Min. 13% Penalitate: Pentru cantități inferioare valorii propuse se va aplica următoarea formulă de calcul a penalizării: P= (MT-MV) x 1,15 x CRDF, unde: P = penalitatea MT = cantitatea (masa) de deșeuri necesar a fi valorificate energetic MV = cantitatea (masa) de deșeuri efectiv valorificate energetic CRDF = costul mediu anual de transport și valorificare a RDF I.2 Eficiență în operarea digestoarelor I.2.1 Cantitatea de compost obținut anual din biodeșeuri colectate separat ca procent din cantitatea de biodeșeuri colectate separat acceptată la instalația TMB (%) Valoare indicator: - Min. 16% Penalitate: Pentru cantități valorificate mai mici decât valorile propuse, Operatorul TMB va suporta costurile aferente taxei / tarifului de depozitare și a CEC aferente pentru cantitatea depozitată ce depășește cantitatea corespunzătoare valorilor propuse, fără a le putea introduce în tarif. Aceste costuri vor fi determinate de către Autoritățile contractante conform reglementărilor în vigoare și scăzute din factura operatorului TMB sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță. I.3 Eficiență în operarea instalației TMB I.3.1 Cantitatea de deșeuri trimisă anual la depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptată reziduale și biodeșeuri colectate separat acceptată la instalația TMB (%) Valoare indicator: - Max. 20% Penalitate: Pentru cantități depozitate mai mari decât valorile indicatorului, costul corespunzător tarifului de depozitare și a contribuției la economia circulară aferent acestora este suportat de către operatorul TMB, fără a putea fi inclus în tarif. Acest cost va fi determinat de către Autoritățile contractante conform reglementărilor în vigoare și scăzut din factura Antreprenorului sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță. I.3.2 Cantitatea de energie totală generată anual din procesarea biogazului obținut raportată la cantitatea de energie totală consumată anual Valoare indicator: - Mai mare de 100% Penalitate: Costurile aferente energiei achiziționate vor fi suportate de Operatorul TMB, fără a putea include aceste costuri în tarif și fără a putea factura Autorităților contractante aceste sume, |
| ## Clauza 36 – Întârzieri |  |  |
| ## 36.3 | ## valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit | ## 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| ## 36.4 | ## valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere | ## Prețul Proiectării și Execuției Lucrărilor (sau Sectorului) la semnarea Contractului, împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile |
| ## Clauza 46 - Plata în avans |  |  |
| ## 46.1 | ## efectuarea unei/unor plăți în avans | ## da |
| ## 46.6 | ## valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans | ## 15% din valoarea plăților aferente Prețului Proiectării și Execuției (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și în vigoare la momentul respectiv |
| ## 46.6 | ## numărul de tranșe | ## 1 pe primii doi ani calendaristici din Durata de Execuție |
| ## 46.6 | ## data tranșelor | ## primul Certificat de Plată din fiecare an calendaristic |
| ## 46.7 | ## sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului | ## da |
| ## 46.7 | ## valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans | ## 5% din Prețul Proiectării și Execuției, la care se adaugă TVA, pentru prima tranșă ## 10% din Prețul Proiectării și Execuției, la care se adaugă TVA, pentru a doua tranșă |
| ## 46.7 | ## numărul de tranșe | ## 2 |
| ## 46.7 | ## data tranșelor | ## primul Certificat de Plată pentru prima tranșă ## primul Certificat de Plată după obținerea autorizației de construire pentru Lucrările Permanente pentru a doua tranșă |
| ## 46.7 | ## valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată | ## 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| ## Clauza 47 - Sume Reținute |  |  |
| ## 47.1 | ## valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificate de Plată | ## 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| ## 47.1 | ## limita Sumelor Reținute | ## 5% din Prețul Proiectării și Execuției la semnarea Contractului |
| ## Clauza 48 - Ajustarea prețurilor |  |  |
| ## 48.2 | ## aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor Proiectării și Execuției, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile | ## nu |
| ## 48.3 | ## aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor Proiectării și Execuție, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile | ## da |
| ## 48.4 | ## tabelul datelor de ajustare a prețului Proiectării și Execuției |  |
| Formula de ajustare a prețurilor este următoarea: cu condiția ca: Σ^10_i = 1 c_i = 1,unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face obiectul actualizării;V_sl - valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform graficelor de execuție;c_i - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul contractului;I_CCrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referință „n“ de depunere a situației de plată;I_CClrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.(2) Prin element de cost semnificativ se înțelege orice categorie de cost specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor și a altor categorii de costuri de natură similară care dețin o pondere însemnată în valoarea proiectului de infrastructură și sunt strict necesare pentru implementarea acestuia. |  |  |
| ## 48.8 | ## parametrul de ajustare a Tarifelor | ## Indicele Prețurilor de Consum comunicat de Institutul Național de Statistică |
| ## Clauza 49 - Măsurare, evaluări și Sume Provizionate |  |  |
| ## 49.3 | ## Sume Provizionate | ## 604.853 lei, pentru realizare racord alimentare cu energie electrică |
| ## 49.3 | ## sumă pentru cheltuielile indirecte și profit | ## 5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor |
| ## Clauza 50 – Plăți |  |  |
| ## 50.1 | ## periodicitatea transmiterii Situațiilor de Lucrări după Data de Începere | ## Lunar (daca in luna de referința se înregistrează progres) |
| ## 50.3 a) | ## lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | ## Utilaje si echipamente hala tratare mecano-biologica (tocatoare, benzi transportoare, separatoare, site rotative, presa, electrostivuitoare, etc) ## Utilaje si echipamente hala tratare biologica (tocatoare, pompe digestat, sistem gestionare gaz, uscare digestat, etc) ## Echipamente mobile/vehicule |
| ## 50.4 | ## valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate | ## - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și/sau 14.4: 10.000 lei pe eveniment ## - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi ## - acceptarea la Facilitate a unor Deșeuri care nu îndeplinesc criteriile prevăzute prin procedurile de acceptare a Deșeurilor la Facilitate: 10.000 lei pe eveniment, la care se adaugă 5.000 lei pe tonă de Deșeuri care nu îndeplinesc criteriile prevăzute prin procedurile de acceptare a Deșeurilor la Facilitate ## - nerespectarea prevederilor subclauzei 35b.11: 5.000 lei pe eveniment |
| ## Clauza 61 - Defecte și Garanție |  |  |
| ## 61.13 | ## durata Perioadei de Garanție | ## - 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B, în sensul Legii; ## - 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C, în sensul Legii; ## - 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D, în sensul Legii. |
| ## Clauza 64 - Rezilierea de către Beneficiar |  |  |
| ## 64.13 | ## cuantumul clauzei penale în cazul rezilierii Contractului în conformitate cu prevederile subclauzei 64.1.m) | ## 5% din valoarea contractului aferenta primului an de operare |
| ## Clauza 70 - Dispute și arbitraj |  |  |
| ## 70.4 | ## numărul de arbitri | ## 3 |
| ## 70.5 | ## locul arbitrajului | ## București |
| ## 70.5 | ## limba arbitrajului | ## Limba română |
| ## Clauza 71 – Legea |  |  |
| ## 71.1 | ## legea care guvernează Contractul | ## Legea română |

# Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

# Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

# Pentru Beneficiar               Pentru Antreprenor

# Nume:

# Semnătura:

# Data: